Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Александровского района Оренбургской области»

ПРИКАЗ

| № 137 | с. Александровка |  | 28.08.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципального мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях Александровского района в 2017-2018 учебном году |  |  |  |

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 15.08.2017 года № 01-21/1652 «О реализации региональной системы оценки качества образования в 2017-2018 учебном году», приказа отдела образования администрации Александровского района Оренбургской области от 24.08.2017 года № 127 «О реализации муниципальной системы оценки качества образования в 2017-2018 учебном году», с целью дальнейшего формирования муниципальной системы оценки качества образования на основе системных мониторинговых исследований

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации муниципального мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях Александровского района в 2017-2018 учебном году (далее – План Мониторинга) (Приложение № 1).

2. Утвердить состав Координационного совета по реализации Плана Мониторинга в Александровском районе на 2017-2018 учебный год (Приложение № 2).

3. Руководителям общеобразовательных организаций:

3.1. Осуществлять контроль выполнения Плана Мониторинга.

Срок: постоянно

3.2. Организовать работу по определению обучающихся группы «Риск» в 4-11-х классах, а также высокомотивированных обучающихся, педагогическому сопровождению обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам в электронном виде, представить список обучающихся группы «Риск» в отдел образования.

Срок: до 25 сентября 2017 г.

3.2. Создать рабочие группы в общеобразовательных организациях по реализации Плана Мониторинга в составе:

- заместителя директора по УВР;

-заместителя директора по воспитательной работе;

- психолога, социального педагога;

- учителей русского языка и математики, классных руководителей;

- представителей родительской общественности. Срок до 25 сентября 2017 г

3.3. Регулярно заслушивать представителей рабочих групп на заседаниях педагогических советов, совещаниях при директоре.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на территориального организатора Мониторинга Филиппову Т. В.

| Начальник отдела образования | Е. Л. Мокина |
| --- | --- |

Приложение 1

к приказу отдела образования

№ 137 от 28.08.2017 г.

План мероприятий

по реализации муниципального мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях Александровского района в 2017-2018 учебном году

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель: создание условий для успешной подготовки, организации и проведения ГИА, РЭ в 2017-2018 учебном году, выработка единых подходов к промежуточной и итоговой аттестации по  русскому языку, математике, предметам по выбору на всех уровнях образования – начальном общем, основном общем, среднем общем образовании.

Задача учителей и школы – позаботиться о своевременной, а главное, качественной подготовке к промежуточной, текущей и государственной итоговой аттестации.

План содержит пять этапов:

- подготовительный, проектировочный

- реализации плана Мониторинга

- аналитический

- Контрольно-коррекционный

- Заключительный

Каждый этап предполагает создание условий для подготовки к промежуточной и итоговой аттестации, прежде всего в обеспеченности: организационной, информационной, методической.

Организационная обеспеченность образовательного процесса связана с модернизацией учебного плана, с введением на его основе предпрофильной и профильной подготовки в 8-11 классах, с модернизацией расписания занятий, корректировкой календарно-тематического планирования, связанной с проведением контрольных процедур, пробных экзаменов в форме РЭ, ОГЭ, ЕГЭ.

Информационная обеспеченность образовательного процесса подразумевает размещение документов и нормативных актов на стендах и сайтах отдела образования, общеобразовательных организаций, проведение инструктивных совещаний для родителей, администрации ОО, обучающихся.

Методическая обеспеченность образовательного процесса создается в процессе коллективных, групповых, индивидуальных взаимодействий педагогов, т.е. главным образом на методических, практико-ориентированных совещаниях, мастер-классах,  круглых столах.

Успешная подготовка к промежуточной и итоговой аттестации в районе предполагает также психологическую готовность администрации, педагогического коллектива, обучающихся и их родителей.

используемые сокращения:

ГИА  – государственная итоговая аттестация

ОО  – общеобразовательные организации

ОГЭ- основной государственный экзамен

ЕГЭ – единый государственный экзамен

Отдел МО и ДО – отдел методического обеспечения и дистанционного обучения

ГВЭ - государственный выпускной экзамен

РЭ - региональные экзамены

ВПР- всероссийские проверочные работы

НИКО – национальное исследование качества образования

ВКР- входная контрольная работа

ВМР- входная мониторинговая работа

-МР - мониторинговая работа

-ИМР- итоговая мониторинговая работа

-ВЫБОР – текущая контрольная работа по выбору ЕГЭ, ОГЭ

| Месяц | Мероприятия | Категория участников | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Май-август (аналитический, подготовительный, проектировочный этапы) | 1.Аппаратное совещание Аппаратное совещание: 1. Организация государственной итоговой аттестации выпускников школ в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. 2. О деятельности общеобразовательных организаций района по вопросам рационального использования фонда учебной литературы и достижения высокой обеспеченности учащихся общеобразовательных организаций учебниками. 3. Итоги выполнения контрольных работ по допуску выпускников 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации. | Специалисты, методисты | Отдел образования | Муниципальный организатор мониторинга |
|  | Совещание руководителей ОО 1. Итоги ЕГЭ, ОГЭ 2017 года в ОО района. 2. О ходе организации и проведении летнего оздоровления, отдыха и занятости школьников. 3. Анализ работы за 2016-2017 учебный год и планирование работы на новый учебный год (МБОУ «Каменская ООШ», МБОУ «Султакаевская ООШ»). Самообследование ОО. | Руководители ОО, специалисты, методисты | Отдел образования | Начальник отдела образования |
|  | 3. Нормативная база: - Приказ отдела образования «О реализации муниципальной системы оценки качества образования в 2017-2018 уч. году» № 127 от 24.08.2017 г; - Приказ отдела образования «Об утверждении плана мероприятий по реализации мониторинга в 2017 -2018 учебном году» № 137 от 28.08.2017 г - Аналитические отчеты «Анализ итогов и перспективы реализации Мониторинга в ОО Александровского района в 2016-2017 уч. г», «Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах» -муниципальные планы подготовки к ГИА в 9-х, 11-х классах |  |  | Отдел образования, МКУ «ЦОДОУ» |
|  | 4. Совет отдела образования: О результатах процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ. Подготовка к пересдаче (июнь) Мониторинг деятельности ОО в 2016-2017 уч.г. Утверждение рейтинга ОО. (август) Методический Совет 1. Мониторинг развития профессиональной компетентности педагогов. Немытикова О.В. – заместитель директора МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д. 2. Деятельность школьных структур по организации и проведению промежуточной аттестации и государственной (итоговой) аттестации. Дибаева С.Р.- директора МБОУ «Тукаевская СОШ» 3.Психолого-педагогическое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ в ОО района. Кучарова Р.И.- педагог-психолог МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д. (май 2017) - Выпуск сборника «Информационно-аналитические материалы по итогам работы системы образования Александровского района в 2016-2017 учебном году» | Совет отдела образования | Отдел образования | Начальник отдела образования |
|  | 5. Работа с обучающимися: - Знакомство обучающихся 2-х -11 -х классов с целями, задачами, этапами, результатами мониторинга б | Обучающиеся 2-11 классов | ОО | Руководители ОО, специалисты |
|  | 6. Работа с родителями: - Родительские собрания: Знакомство родителей с целями, задачами, этапами, результатами мониторинга - Задачи, стоящие перед школой, родителями по реализации мероприятий мониторинга; -Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения в школе (июль, август) | Родители | ОО | Руководители ОО, специалисты |
|  | 7. Методическая работа: - Августовские заседания РМО учителей на базе школ в форме творческих площадок. Анализ работы учителей русского языка и математики в текущем учебном году по участию в мониторинге - Деятельность педагогов по индивидуальным образовательным маршрутам -консультационная работа по корректировке календарно- тематического планирования -собеседование с руководителями ОО, заместителями по УВР по организации мониторинга в ОО | Учителя -предметники, руководители РМО, ОО | ОО, методические площадки | Начальник отдела образования, Отдел методического обеспечения и дистанционного обучения |
| Сентябрь (этап реализации мониторинга) | 1.Аппаратное совещание 1. Об утверждении плана проведения муниципального мониторинга качества образования в ОО района. | Специалисты, методисты | Отдел образования | Муниципальный организатор мониторинга |
|  | 2. Нормативная база: Инструктивные письма по проведению входных контрольных работ в рамках мониторинга -организация нормативно- правового информирования по реализации мониторинга через сайт отдела образования, использование Гугл-сервисов |  |  | Отдел образования |
|  | 3. Работа с обучающимися: - Знакомство с инструкцией по проведению диагностических контрольных работ; - Проведение входной контрольной работы (ВКР) в 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11-х классах по русскому языку и математике по текстам ГБУ РЦРО, в 5-х (русский язык),6-х классах по текстам муниципалитета -Проведение входной мониторинговой работы раздел «аудирование» (ВМР) в 7,8,9 классах | 4-11 классы | ОО | Муниципальный организатор мониторинга |
|  | 4. Работа с родителями: - Участие в проведении родительских собраний по плану «Подготовка к итоговой аттестации»; - Задачи, стоящие перед школой, родителями по созданию комфортной обстановки в период участия в Мониторинге | Родители учащихся 9, 11 классов | ОО | Методисты, специалисты |
|  | 5. Методический Совет: 1. Утверждение планов работы РМО учителей – предметников на 2017-2018уч. г. (Кожемякина Н.В. – нач. отдела МО и ДО) 2. Анализ типичных ошибок обучающихся при сдаче ОГЭ и ЕГЭ в 2016-2017 учебном году. (Руководители РМО учителей - предметников). 3. О подготовке и проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников (Жданова Н.А. – зам. начальника отдела образования). | Методический совет | Отдел образования | Начальник отдела МО и ДО Координационный совет |
|  | 6.Совещания при директоре О планировании работы системы образования района по подготовке к ГИА-2018 года, работе с одаренными детьми, участии в конкурсном движении (заслушать средние школы) | Педагогические коллективы ОО | ОО | Администрация ОО |
| Октябрь (этап реализации мониторинга) | Совет отдела образования # Работа с одаренными детьми (индивидуальные образовательные маршруты). Подготовка обучающихся к олимпиаде (из опыта работы МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.», МБОУ «Исянгильдиновская ООШ имени Сагита Агиша», МБОУ «Тукаевская СОШ») # Аппаратное совещание # Об итогах входных контрольных работ в ОО района Совещание руководителей О состоянии преподавания предметов естественно-научного цикла (биология, география, химия) в МБОУ «Яфаровская СОШ», МБОУ «Тукаевская СОШ». О реализации входной диагностики в рамках муниципального Мониторинга качества образования | Совет отдела образования | Отдел образования, ОО | Начальник отдела МО и ДО |
|  | 2. Нормативная база: - Аналитические справки по итогам входных контрольных работ; - Приказ по отделу образования «Об итогах входных контрольных работ» |  |  |  |
|  | 3. Работа с обучающимися: - планирование работы на осенних каникулах очно-заочной школы «Спектр» для одаренных детей (математика, физика, обществознание) - работа обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам - осуществление дифференциации учащихся по образовательным группам, выявление учащихся группы «РИСК» - проведение муниципального собрания обучающихся 9-х, 11-х классов по вопросам допуска к ГИА (собеседование – устная часть) -проведение мониторинговой работы по иностранному языку (МР окт) в 7-9 классах -проведение МР окт в 11 классе по математике Проведение ВПР по русскому языку во 2, 5 классах -проведение НИКО по биологии, химии в 10 кл | 4-11-е классы 2-11 классы 7-9 кл 11 кл 2, 5 кл 10 кл | ОО | Муниципальный организатор мониторинга |
|  | 4. Работа с родителями: - Классные собрания; - Индивидуальная работа с родителями по вопросам подготовки и проведения ГИА, ВПР, НИКО; - Информационные стенды «ГИА -2018, РЭ-2018». | Родители учащихся 4-х, 9-х, 11-х классов | ОО | Администрация ОУ, классные руководители |
|  | 5. Работа с администрацией ОО: - Организация тематических выездов. Осуществление текущего контроля успеваемости, организация и проведение промежуточного мониторинга в МБОУ «Добринская СОШ» Организация внутришкольного контроля за подготовкой к государственной итоговой аттестации (МБОУ «Исянгильдиновская ООШ», МБОУ «Чебоксаровская ООШ») | Администрация ОУ, учителя-предметники | ОО | Отдел образования |
|  | 6. Методическая работа - Открытые уроки - по математике в 9 классе (учитель Колоколова Ю.В.) -по физике в 11 классе (Маняпов М.З.- | РМО учителей математики, русского языка |  | МО и ДО |
| Ноябрь (этап реализации мониторинга) | Проведение собеседования по итогам входной диагностики Аппаратное совещание: 1. О проведении собеседования с руководителями ОО по итогам мероприятий по контролю качества образования в первой четверти | Руководители ОО | Отдел образования | Муниципальный организатор мониторинга |
|  | 2. Нормативная база: - Аналитические справки по итогам комплексной проверки образовательных организаций -о проведении пробного сочинения для обучающихся 11-х классов (приказ) |  |  |  |
|  | 3. Работа с обучающимися: - Консультационная работа; - Организация работы в каникулярное время по русскому языку, математике в ОО; Организация работы каникулярных школ для детей группы «Риска» при Александровской СОШ, Ждановкой СОШ, Хортицкой СОШ, Добринской СОШ. - организация тьюторского сопровождения одаренных обучающихся 8-11 классов с преподавателями ОГУ - организация обучения в школах довузовской подготовки для выпускников 9, 11 классов - проведение контрольной работы по иностранному языку в 5,8 классах (НИКО) -проведение пробного сочинения в 11 классах | 8 - 11-е классы 9, 11 классы | ОО | Учителя-предметники Заместитель начальника |
|  | 4. Работа с родителями: Организация горячей линии отдела образования по вопросам информирования об изменениях в нормативной базе ГИА; - анкетирование родителей по уровню удовлетворенности качеством предоставляемых услуг по организации подготовки к ГИА | Родители учащихся | ОО | администрация ОО, классные руководители |
|  | 5. Методическая работа: - Мастер-класс для учителей математики на базе МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» (учитель Новикова О.Г.) - Мастер-класс для учителей географии на базе МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» (учитель Новикова Н.Н.) - открытый урок по химии на базе МБОУ «Каликинская ООШ имени Синицина А.И.», 9 класс (учитель Знаменщиков А.В.) | Учителя математики, химии | ОО | Руководители РМО учителей математики, химии Координационный Совет |
|  | 6. Методический Совет: 1. Современный урок как средство формирования конкурентноспособной личности. Воробьев С.Н. – директор МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д., Любишкина С.В.- директор МБОУ «Добринская СОШ» 2. Внедрение ФГОС в образовательный процесс как одно из условий реализации ООП дошкольного образования. Дранкина А.С. – методист МКУ «ЦОДОУ» 3. Об особенностях проведения итогового сочинения (изложения) в рамках подготовки к ГИА. Агишева М.Н.- методист МКУ «ЦОДОУ» | Методический Совет | Отдел образования, МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.)» | Отдел МО и ДО |
|  | 7. Работа с администрацией ОО Собеседование с руководителями по итогам проведения входной диагностики, школьного этапа олимпиад Тематические выезды. Организация работы администрации ОО по повышению квалификации педагогов, качества преподавания русского языка и математики | Администрация ОУ, учителя-предметники | ОО | Специалисты, методисты |
| Декабрь (промежуточный контроль) | 1. Аппаратное совещание: 1. О проведении полугодовых контрольных работ в ОО. 2. Работа по информированности всех категорий выпускников о порядке проведения ЕГЭ, ОГЭ-2018. Размещение информации о сроках, месте и порядке проведения ЕГЭ, ОГЭ, результатах ЕГЭ, ОГЭ, в том числе о сроках, месте и порядке подачи апелляций на сайте отдела образования, ОО. 3. Система тьюторского сопровождения учителей, имеющих стаж работы до трех лет, «условных» специалистов (заслушать начальника МО и ДО). | Специалисты, методисты | Отдел образования | Начальник отдела образования |
|  | 2. Нормативная база: -Аналитические справки по результатам полугодовых КР -приказ «По итогам полугодовых КР» |  |  | Отдел образования |
|  | 3. Работа с обучающимися: ПКР по русскому языку и математике в 4-х, 7-х, 8-х, 9-х,10-х, 11-х классах по текстам РЦРО -проведение сочинения по русскому языку в 11 классах по допуску к ГИА -МР по английскому, немецкому языкам в 7-9 классах | 4- 11 классы 7-9 классы | ОО | Муниципальный организатор мониторинга |
|  | 4. Совещание руководителей ОО: - О планировании работы системы образования района по подготовке к ГИА-2018 года, работе с одаренными детьми, участии в конкурсном движении (заслушать средние школы) -Информация. Об итогах написания сочинения выпускниками 11-х классов | Руководители ОО | ОО | Начальник отдела образования |
|  | 6. Методическая работа: Открытый урок по русскому языку в 9 классе в МБОУ «Тукаевская СОШ» (учитель Муртазина Н.А.) | Учителя русского языка | Отдел образования | Муниципальный организатор мониторинга Координационный Совет |
| Январь (аналитический этап) | 1. Аппаратное совещание: - Выполнение учителями –предметниками рекомендаций по итогам анализа результатов мониторинга в первом полугодии (замечания, предложения) | аппарат | Отдел образования | Отдел образования |
|  | 2. Нормативная база: - Справки по контролю за деятельностью образовательных организаций по результатам комплексных проверок в части соблюдения нормативно-правовой базы, организации внутреннего мониторинга качества образования |  |  | Отдел образования |
|  | - Работа с обучающимися: -Организация работы школы для одаренных детей «Спектр» - Организация каникулярных школ для работы с обучающимися группы «РИСК» при Александровской базовой, Ждановской, Добринской, Хортицкой кустовых школах силами педагогов высшей квалификационной категории, победителей приоритетного национального проекта «Образование» и т.д. -организация тьюторского сопровождения одаренных обучающихся 8-11 классов с преподавателями ОГУ -организация обучения в школах довузовской подготовки для выпускников 9, 11 классов | 9, 10, 11 классы | ОО | Администрация ОО, учителя-предметники |
|  | 4. Работа с администрацией ОУ: - Тематические выезды. Организация внутришкольного контроля за деятельностью педагогов по индивидуальным образовательным маршрутам с обучающимися группы «риска», организация работы второй половины дня. Методическая работа Открытый урок по математике в 11 классе МБОУ «Тукаевская СОШ» (учитель Мурзакаева Д.С.) | Администрация ОУ | ОО | Отдел образования Координационный Совет |
| Февраль (аналитический этап, этап реализации) | 1.Совет отдела образования - Организация внутреннего мониторинга в условиях внедрения ФГОС ООО (Александровская СОШ, Добринская СОШ) - Анализ результатов мониторинга по итогам контрольных мероприятий (предметы по выбору) |  | Отдел образования | Отдел МО и ДО Отдел образования |
|  | 3. Работа с родителями: Муниципальное собрание родительской общественности «Организационные аспекты проведения ГИА в 2018 году. ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья» | Родители 9, 11 классов | ОО | Специалисты, методисты |
|  | 4.Совещание руководителей ОО -внедрение модели образовательной среды, способствующей повышению качества образования по иностранным языкам (руководитель РМО учителей иностранных языков) | Руководители ОО | Отдел образования | Отдел МО и ДО |
|  | 5. Методическая работа: - Выпуск рекомендаций РМО «Приемы работы с учащимися повышенной мотивации по подготовке к ГИА», «Организация работы с детьми группы «риска» по ИОМ»; - Проведение практических семинаров учителей русского языка и математики. Мастер-класс в 11 кл, по математике, физике в МАОУ «Ждановская СОШ» (учителя Ивашкова Н.В., Трухов А.Г.) Открытый урок по русскому языку в 9 классе (Рахматуллина З.Р.) | РМО учителей русского языка, математики, физики | Отдел образования, ОО | Отдел МО и ДО, РМО Координационный Совет |
|  | 6. Работа с обучающимися: - Организация тьюторской подготовки силами педагогов-тьюторов высшей квалификационной категории, победителей приоритетного национального проекта «Образование» и т.д. по физике, математике, обществознанию, на базе МАОУ «Александровская СОШ» (Новикова О.Г., Рахматуллин Р.А., Шахова Л.Н.) (по отдельному графику) -Проведение текущей работы (предметы по выбору ОГЭ, ЕГЭ) по текстам РЦРО в 9-х, 11-х классах (ВЫБОР 2018) -проведение итогового сочинения для обучающихся 11-х классов, получивших незачет в декабре | 9-е,11-е классы 9-е, 11-е классы | ОО | ОО, классные руководители, психологи |
|  | 7.Работа с администрацией ОО. Тематические выезды. Контроль за проведением индивидуальных, групповых занятий, факультативных занятий, элективных курсов (МБОУ «Султакаевская ООШ», МБОУ «Петровская ООШ», МАОУ «Ждановская СОШ») | Администрация ОО |  | методисты |
| Март (контрольно – коррекционный этап) | 1. Аппаратное совещание: - О проблемах преподавания по итогам ВЫБОР 2018 в форме ЕГЭ, ОГЭ предметам естественно-научного цикла | Аппарат | Отдел образования | Отдел образования |
|  | 2. Нормативная база: Аналитические материалы по итогам мониторинга Приказы по организации пробных региональных экзаменов в 7, 8 классах |  |  |  |
|  | - Методическая работа: - мастер-класс для обучающихся повышенной мотивации (профильный уровень) по математике 11 класс (Кашкарова Л.Н., Александровская СОШ) - мастер –класс для обучающихся 11 классов по химии (Фаткуллина М.А..) | Учителя-предметники | Отдел образования | Отдел образования Координационный Совет |
|  | 4. Работа с обучающимися: -Пробный экзамен по математике в 11-х классах в форме ЕГЭ на базе Александровского ППЭ (базовый и профильный уровень) -проведение пробных РЭ в 7-х. 8-х классах по русскому языку и математике -проведение пробных ОГЭ в 9-х классах по русскому языку и математике -МР по английскому, немецкому языкам в 7-9 классах -НИКО по иностранному языку и истории в 11 классе -оформление стендов «Подготовка к государственной итоговой аттестации» | 11 класс 7, 8 классы 9 классы 7-9 классы 11 классы | ОО | Администрация ОО, учителя-предметники, классные руководители, педагоги-психологи |
| Апрель-Май (контрольно- коррекционный этап) | - Аппаратное совещание: -Организация работы ППЭ для проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в 2018 году -О результатах работы тьюторов с высокобальниками | Аппарат, руководители ОО | Отдел образования | Отдел образования |
|  | 2. Нормативная база: -Приказ «О результатах участия в пробном ОГЭ, ЕГЭ, РЭ по русскому языку и математике» - Приказы «О проведении ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ» |  |  | Отдел образования |
|  | 3.Совет отдела образования -Об изменении показателей эффективности деятельности ОО | Совет отдела образования | Отдел образования | Начальник отдела образования |
|  | 4. Совещание руководителей: О работе с обучающимися группы РИСК в школах с низкими образовательными результатами по итогам Пробных ЕГЭ, ОГЭ | Руководители ОО | Отдел образования | Отдел образования, администрация ОО |
|  | 5. Работа с обучающимися: - Проведение ИКР по математике и русскому языку в 10 –х классах Проведение пробного ЕГЭ по русскому языку на базе ППЭ -НИКО по лит, МХК 6, 8 кл -ВПР по географии, химии, физике, биологии 11 кл -ВПР по русскому языку, матем, окр миру в 4 кл -ВПР по русскому языку, матем, ист, биол в 5 кл -ВПР по русскому языку, матем, ист, биол, геогр, общ в 6 кл -ИМР по английскому, немецкому языкам 7-9 кл -РЭ по русскому языку и математике в 7, 8 классе проведение собеседования обучающихся 9-х классов по вопросам допуска к ГИА (собеседование – устная часть) | 10 классы 11 классы 8, 9 4, 5 4 5 5 11 5 | ОО Рособрнадзор РЦРО | Отдел образования, администрация ОУ |
|  | 5. Методическая работа: - Обобщение этапов работы, выводы, составление рекомендаций, справок, отчетов Выпуск сборника: информационно –аналитические материалы по итогам работы системы образования Александровского района в 2017-2018 учебном году | Учителя– предметники, специалисты, методисты | Отдел образования | Отдел образования Координационный Совет |
| Июнь (заключительный этап) | 1. Аппаратное совещание: - О результатах реализации мероприятий Мониторинга | аппарат | Отдел образования | Муниципальный организатор мониторинга |
|  | 2. Совещание руководителей: - Анализ работы за 2017-2018 учебный год и планирование работы на новый учебный год (Тукаевская СОШ, Марксовская ООШ, Яфаровская СОШ) | Руководители ОО | Отдел образования | Отдел образования, администрация ОО |
|  | 3. Нормативная база: -Сводный аналитический отчет по итогам реализации мероприятий Мониторинга - Приказы «Об итогах ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ» | Творческие группы в ОО, методисты и специалисты |  | Отдел образования |
|  | 4.Методическая работа. Рекомендации для педагогов по итогам, выводы и предложения по участию в Мониторинге - Размещение информации на сайте отдела образования аналитического отчета об итогах реализации муниципального Мониторинга в 2017-2018 учебном году, информационно-аналитического сборника | Руководители РМО учителей математики, русского языка, учителя-предметники | ОО | Отдел образования, администрация ОО Координационный Совет |

Приложение 2

к приказу отдела образования

администрации Александровского района

№ 137 от 26.08.2017 г.

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

по реализации муниципального мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях Александровского района в 2017-2018 учебном году

- Мокина Е.Л. – начальник отдела образования

- Филиппова Т.В. – главный специалист отдела образования, муниципальный организатор Мониторинга

- Жданова Н.А. – заместитель начальника отдела образования

- Кожемякина Н. В. – начальник отдела методического обеспечения и дистанционного обучения

- Семенова Е.Н. – руководитель РМО учителей русского языка

- Новикова О.Г. - руководитель РМО учителей математики

- Немытикова О.В. – заместитель директора по УВР МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»