Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Александровского района Оренбургской области»

ПРИКАЗ

| № 153 | с. Александровка | 31.08.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| О реализации муниципальной системы оценки качества образования в 2018-2019 учебном году |  |  |

На основании приказа Министерства образования Оренбургской области от 29.08.2018 года № 01-21/1596 «О реализации региональной системы оценки качества образования в 2018-2019 учебном году», в целях преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования, реализации муниципальной системы оценки качества образования, повышения ответственности педагогов за результаты своего труда, а также в целях подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации на основе системных мониторинговых исследований с использованием индивидуальных образовательных маршрутов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации муниципального мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях Александровского района в 2018-2019 учебном году (далее – План Мониторинга) (Приложение № 1 к настоящему приказу).

2. Утвердить состав Координационного совета по реализации Плана Мониторинга в Александровском районе на 2018-2019 учебный год (Приложение № 2 к настоящему приказу).

3. Осуществлять реализацию муниципального мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях Александровского района (далее – муниципальный Мониторинг) в 2018-2019 учебном году по утверждённому плану.

4. Принять к исполнению график проведения контрольных срезов знаний обучающихся общеобразовательных организаций района на 2018-2019 учебный год, дополнив мероприятиями на муниципальном уровне (Приложение № 3 к настоящему приказу).

5. Назначить территориальным организатором муниципального Мониторинга главного специалиста отдела образования Мажаеву Г.А.

6. Возложить ответственность за сохранность контрольных материалов и соблюдение режима информационной безопасности на территориального организатора.

7. Территориальному организатору муниципального Мониторинга (Мажаева Г.А.):

  - Осуществлять координацию деятельности руководителей общеобразовательных организаций по подготовке и проведению муниципального Мониторинга.

Срок: в течение 2018-2019 учебного года

  - Организовать рассылку контрольных измерительных материалов в общеобразовательные организации по защищённому каналу связи в день проведения работ, обеспечив соблюдение режима информационной безопасности.

  - Обеспечить контроль за процедурой проведения Мониторинга в общеобразовательных организациях с целью недопущения необъективности результатов.

Срок: в течение 2018-2019 учебного года

  - Осуществлять контроль за аналитической деятельностью педагогов по результативности выполнения графика проведения контрольных срезов.

Срок: в течение 2018-2019 учебного года

  - Обеспечить информационное и организационно-методическое сопровождение Мониторинга и региональных экзаменов.

Срок: в течение 2018-2019 учебного года

  - Осуществлять аналитическую деятельность по итогам выполнения мероприятий Мониторинга и предоставлять отчёт согласно Графику.

  - Провести собеседования с руководителями общеобразовательных организаций по эффективной реализации Мониторинга.

Срок: до 10 сентября 2018 г.

- Начальнику отдела методического обеспечения и дистанционного обучения (далее – МО и ДО) (Кожемякина Н.В.):

  - Осуществлять адресную помощь педагогическим коллективам общеобразовательных организаций через участие и организацию различных методических мероприятий: участие в зональных практических семинарах, организация районных мастер-классов, открытых уроков, в том числе с использованием дистанционных форм работы, самообразование, особое внимание, уделив учителям школ с низкими образовательными результатами.

Срок: в течение 2087-2019 учебного года

8.2. Обеспечить информационное и организационно-методическое сопровождение Мониторинга, в том числе организовать разъяснительную работу с обучающимися и их родителями по участию в данных мероприятиях

Срок: до 11 сентября 2018г.

8.3. Совершенствовать систему методического сопровождения учителей через непрерывное повышение квалификации, в том числе курсовую подготовку, консультативную помощь, взаимопосещения учебных занятий, сетевое взаимодействие с учителями-тьюторами, самообразование. Особое внимание уделить учителям школ с низкими образовательными результатами.

Срок: в течение 2018-2019 учебного года

8.4. Взять на особый контроль работу общеобразовательных организаций в части использования ИКТ-технологий и электронных форм документации при проведении, анализе работ, разработке и реализации образовательных маршрутов.

Срок: в течение 2018-2019 учебного года

9. Руководителям общеобразовательных организаций:

9.1. Разработать план мероприятий по реализации муниципального Мониторинга в 2018-2019 учебном году с учетом затруднений, выявленных по итогам промежуточной аттестации, региональных экзаменов, государственной итоговой аттестации и предоставить территориальному организатору.

Срок: до 10 сентября 2018 года

9.2. Рассматривать результаты контрольных срезов, проводимых в рамках муниципального Мониторинга, в качестве итогов промежуточной аттестации или текущего контроля в целях недопущения перегрузки обучающихся. Внести соответствующие изменения в локальные акты общеобразовательных организаций, регулирующие вопросы форм, периодичности и порядка текущего контроля за успеваемостью и промежуточной аттестации обучающихся.

9.3. Обеспечить разработку рабочих программ с учётом мероприятий Мониторинга и мероприятий по коррекции знаний обучающихся.

Срок: до 1 сентября 2018 г

9.4. Организовать систему школьного методического сопровождения учителей через взаимопосещения учебных занятий, сетевое взаимодействие с учителями-тьюторами.

Срок: в течение 2018-2019 года

9.5. Возложить ответственность за сохранность информации контрольно-измерительных материалов, текстов работ до проведения мониторинговых процедур на лиц, ответственных за реализацию муниципального Мониторинга в общеобразовательной организации.

9.6. Осуществлять аналитическую деятельность по результативности выполнения графика контрольных срезов и предоставлять в отдел образования (территориальному организатору) отчёт об итогах согласно графику.

9.7. Организовать разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 4 класса, в том числе в электронном виде.

Срок: в течение 2018-2019 учебного года

9.8. Усилить контроль за проведением контрольных процедур, исключив возможность необъективности при получении контрольных материалов, тиражировании, проведении, проверке, анализе результатов.

Срок: в течение 2018-2019 учебного года

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста отдела образования Мажаеву Галину Александровну.

Начальник отдела образования                                            Е. Л. Мокина

Приложение 1

к приказу отдела образования

№ 153 от 31.08.2018 г.

План мероприятий

по реализации муниципального мониторинга качества образования

в общеобразовательных организациях Александровского района

в 2018-2019 учебном году

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель: создание условий для успешной подготовки, организации и проведения ГИА, РЭ в 2018-2019 учебном году, выработка единых подходов к промежуточной и итоговой аттестации по  русскому языку, математике, предметам по выбору на всех уровнях образования – начальном общем, основном общем, среднем общем образовании.

Задача учителей и школы – позаботиться о своевременной, а главное, качественной подготовке к промежуточной, текущей и государственной итоговой аттестации.

План содержит пять этапов:

- подготовительный, проектировочный

- реализации плана Мониторинга

- аналитический

- Контрольно-коррекционный

- Заключительный

Каждый этап предполагает создание условий для подготовки к промежуточной и итоговой аттестации, прежде всего в обеспеченности: организационной, информационной, методической.

Организационная обеспеченность образовательного процесса связана с модернизацией учебного плана, с введением на его основе предпрофильной и профильной подготовки в 8-11 классах, с модернизацией расписания занятий, корректировкой календарно-тематического планирования, связанной с проведением контрольных процедур, пробных экзаменов в форме РЭ, ОГЭ, ЕГЭ.

Информационная обеспеченность образовательного процесса подразумевает размещение документов и нормативных актов на стендах и сайтах отдела образования, общеобразовательных организаций, проведение инструктивных совещаний для родителей, администрации ОО, обучающихся.

Методическая обеспеченность образовательного процесса создается в процессе коллективных, групповых, индивидуальных взаимодействий педагогов, т.е. главным образом на методических, практико-ориентированных совещаниях, мастер-классах,  круглых столах.

Успешная подготовка к промежуточной и итоговой аттестации в районе предполагает также психологическую готовность администрации, педагогического коллектива, обучающихся и их родителей.

Используемые сокращения:

ГИА  – государственная итоговая аттестация

ОО  – общеобразовательные организации

ОГЭ - основной государственный экзамен

ЕГЭ – единый государственный экзамен

Отдел МО и ДО – отдел методического обеспечения и дистанционного обучения

ГВЭ - государственный выпускной экзамен

РЭ - региональные экзамены

ВПР - всероссийские проверочные работы

НИКО – национальное исследование качества образования

ВКР - входная контрольная работа

ВМР - входная мониторинговая работа

-МР - мониторинговая работа

-ИМР - итоговая мониторинговая работа

-ВЫБОР – текущая контрольная работа по выбору ЕГЭ, ОГЭ

| Месяц | Мероприятия | Категория участников | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Май-август (аналитический, подготовительный, проектировочный этапы) | 1.Аппаратное совещание: - Организация государственной итоговой аттестации выпускников школ в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. Итоги выполнения контрольных работ по допуску выпускников 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации. - О деятельности общеобразовательных организаций района по вопросам рационального использования фонда учебной литературы и достижения высокой обеспеченности учащихся общеобразовательных организаций учебниками. - Итоги выполнения контрольных работ по допуску выпускников 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации. | Специалисты, методисты | Отдел образования | Муниципальный организатор мониторинга |
|  | 2. Совещание руководителей ОО: - Об организации туристско-краеведческой работы и работы школьного музея в МБОУ «Марксовская ООШ имени Мартынова Н.М.». - Об организации работы по учёту детей, подлежащих обучению в МБОУ «Петровская ООШ» (заслушать руководителя ОО). - Об итогах проведения пробных экзаменов в 9,11 классах. | Руководители ОО, специалисты, методисты | Отдел образования | Начальник отдела образования |
|  | 3. Нормативная база: - Приказ отдела образования «О реализации муниципальной системы оценки качества образования в 2018-2019 уч. году» № 153 от 231.08.2018 г. - Аналитические отчёты «Анализ итогов и перспективы реализации Мониторинга в ОО Александровского района в 2017-2018 уч. г.», «Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах». - Муниципальные планы подготовки к ГИА в 9-х, 11-х классах. |  |  | Отдел образования, МКУ «ЦОДОУ» |
|  | 4. Совет отдела образования: - Мониторинг деятельности ОО в 2017-2018 учебном году, утверждение рейтинга ОО. - Об утверждении методических рекомендаций по формированию учебных планов ОО (предпрофильная подготовка, профильное обучение). Методический Совет: - Проектная деятельность как один из способов формирования универсальных учебных действий (Кутник О.А. - зам. директора МБОУ «Хортицкая СОШ»). - Анализ результатов предпрофильной и профильной подготовки обучающихся МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» (Немытикова О.В. - зам. директора). | Совет отдела образования Члены Методического Совета | Отдел образования Отдел образования | Начальник отдела образования Начальник отдела МО и ДО |
|  | 5. Работа с обучающимися: - Знакомство обучающихся 2-11-х классов с целями, задачами, этапами, результатами мониторинга. | Обучающиеся 2-11 классов | ОО | Руководители ОО, специалисты |
|  | 6. Работа с родителями: - Родительские собрания: Знакомство родителей с целями, задачами, этапами, результатами мониторинга. - Задачи, стоящие перед школой, родителями по реализации мероприятий мониторинга. - Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения в школе (июль, август). | Родители | ОО | Руководители ОО, специалисты |
|  | 7. Методическая работа: - Августовские заседания РМО учителей на базе школ в форме творческих площадок. Анализ работы учителей русского языка и математики в текущем учебном году по участию в мониторинге. - Деятельность педагогов по индивидуальным образовательным маршрутам. - Консультационная работа по корректировке календарно-тематического планирования. - Собеседование с руководителями ОО, заместителями по УВР по организации мониторинга в ОО. | Учителя-предметники, руководители РМО, ОО | ОО, методические площадки | Начальник отдела образования, Отдел методического обеспечения и дистанционного обучения |
| Сентябрь (этап реализации мониторинга) | 1.Аппаратное совещание: Об утверждении плана проведения муниципального мониторинга качества образования в ОО района. | Специалисты, методисты | Отдел образования | Муниципальный организатор мониторинга |
|  | 2. Нормативная база: - Инструктивные письма по проведению входных контрольных работ в рамках мониторинга. - Организация нормативно-правового информирования по реализации мониторинга через сайт отдела образования, использование Гугл-сервисов. |  | Отдел образования | Муниципальный организатор мониторинга |
|  | 3. Работа с обучающимися: - Знакомство с инструкцией по проведению диагностических контрольных работ. - Проведение входной контрольной работы (ВКР) в 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11-х классах по русскому языку и математике по текстам ГБУ РЦРО. - Проведение входной мониторинговой работы (раздел «Аудирование», «Говорение») (ВМР) в 7,8,9 классах. | 4-11 классы | ОО | Муниципальный организатор мониторинга |
|  | 4. Работа с родителями: - Участие в проведении родительских собраний по плану «Подготовка к итоговой аттестации». - Задачи, стоящие перед школой, родителями по созданию комфортной обстановки в период участия в Мониторинге. | Родители учащихся 9, 11 классов | ОО | Методисты, специалисты |
|  | 5. Методический Совет: - Совершенствование педагогического мастерства педагогов через участие в конкурсном движении (Якшигулова Л.М. - директор МБОУ «Яфаровская СОШ», Агишева А.А. - директор МБОУ «Кутучевская ООШ». - Организация контроля образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО в ОО района. - Обмен опытом: Разработка единых требований к ИОМ по русскому языку и математике в 5-11 классах. | Методический совет | Отдел образования | Начальник отдела МО и ДО Координационный совет |
|  | 6. Совещание руководителей ОО: 1. Об участии ОО в школьном и муниципальном туре олимпиады по ОПК. 2. Организация работы школьных методических объединений по изучению состояния преподавания предметов гуманитарного цикла. | Педагогические коллективы ОО | ОО | Администрация ОО |
| Октябрь (этап реализации мониторинга) | 1. Совет отдела образования: # - Работа с одарёнными детьми (индивидуальные образовательные маршруты). # - Подготовка обучающихся к олимпиаде (из опыта работы МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.», МАОУ «Ждановская СОШ», МБОУ «Исянгильдиновская ООШ имени Сагита Агиша»). # Аппаратное совещание: - Результаты проведения входных контрольных работ по русскому языку и математике в 4 классах. Об итогах входных контрольных работ в ОО района. Совещание руководителей ОО: - Комплексный подход как необходимое условие обновления системы оценивания качества дошкольного образования (МБДОУ «Хортицкий детский сад»). - Результаты проведения входных контрольных работ по русскому языку и математике в 4 классах. | Совет отдела образования Специалисты, методисты Специалисты, методисты, руководители ОО | Отдел образования, ОО Отдел образования, Отдел образования, ОО | Начальник отдела образования Начальник отдела образования Начальник отдела образования |
|  | 2. Нормативная база: - Аналитические справки по итогам входных контрольных работ. - Приказ по отделу образования «Об итогах входных контрольных работ». | Руководители РМО, методисты | Отдел образования, ОО | Муниципальный организатор мониторинга |
|  | 3. Работа с обучающимися: - Организация тьюторской подготовки силами педагогов-тьюторов высшей квалификационной категории, победителей приоритетного национального проекта «Образование» и т.д. по биологии, математике, истории в очно-заочной школе «Спектр» (дополнительная подготовка к ОГЭ, ЕГЭ (еженедельно). - Работа обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам. - Осуществление дифференциации учащихся по образовательным группам, выявление учащихся группы «Риск». - Проведение муниципального собрания обучающихся 9-х, 11-х классов по вопросам допуска к ГИА (собеседование – устная часть). - Проведение мониторинговой работы по иностранному языку (МР) в 7-9 классах. - Проведение МР в 11 классе по математике. - Проведение ВПР по русскому языку во 2, 5 классах. | 9, 11 кл. 4-11-е классы 2-11 классы 9, 11 кл 7-9 2, 5 кл 10 кл | Центр развития ОО ОО Отдел образования ОО ОО ОО | Муниципальный организатор мониторинга Муниципальный организатор мониторинга, администрация ОО, начальник МО и ДО, методисты |
|  | 4. Работа с родителями: - Муниципальное родительское собрание для родителей выпускников 9,11 классов. - Классные собрания. - Индивидуальная работа с родителями по вопросам подготовки и проведения ГИА, ВПР, НИКО. - Информационные стенды «ГИА-2019», «РЭ-2019». | Родители учащихся 9-х, 11-х классов Родители учащихся 9-х, 11-х классов | Отдел образования ОО | Начальник отдела образования, муниципальный организатор мониторинга Администрация ОО, классные руководители |
|  | 5. Работа с администрацией ОО: - Организация тематических выездов. - Осуществление текущего контроля успеваемости, организация и проведение промежуточного мониторинга в МБОУ «Добринская СОШ». Организация внутришкольного контроля за подготовкой к государственной итоговой аттестации (МБОУ «Исянгильдиновская ООШ», МБОУ «Яфаровская ООШ»). | Администрация ОО, учителя-предметники | ОО | Отдел образования |
|  | 6. Методическая работа - Открытые уроки: - по математике в 8 классе (учитель Узякова Э.Г.); - по физике в 7 классе (учитель Узяков И.А.). - Работа ММЦ на базе Новосергеевского района. | РМО учителей математики, русского языка | ОО | Начальник МО и ДО |
| Ноябрь (этап реализации мониторинга) | 1. Проведение собеседования по итогам входной диагностики. Аппаратное совещание: 1. О проведении собеседования с руководителями ОО по итогам мероприятий по контролю качества образования в первой четверти. | Руководители ОО | Отдел образования Отдел образования | Начальник отдела образования, муниципальный организатор мониторинга |
|  | 2. Нормативная база: - Аналитические справки по итогам комплексной проверки образовательных организаций. - О проведении пробного сочинения для обучающихся 11-х классов (в соответствии с приказом министерства образования). |  | Отдел образования | Специалисты, методисты |
|  | 3. Работа с обучающимися: - Организация тьюторской подготовки силами педагогов-тьюторов высшей квалификационной категории, победителей приоритетного национального проекта «Образование» и т.д. по биологии, математике, истории в очно-заочной школе «Спектр» (дополнительная подготовка к ОГЭ, ЕГЭ (еженедельно). - Консультационная работа. - Организация работы в каникулярное время по русскому языку, математике в ОО. - Организация работы каникулярных школ для детей группы «Риск» в МАОУ «Александровская СОШ», МАОУ «Ждановская СОШ», МБОУ «Хортицкая СОШ», МБОУ «Добринская СОШ». - Организация обучения в школах довузовской подготовки для выпускников 9, 11 классов. - Проведение пробного сочинения в 11 классах. | 9,11 кл | Центр развития ОО ОО ОО | Учителя-предметники Администрация ОО, классные руководители |
|  | 4. Работа с родителями: - Организация горячей линии отдела образования по вопросам информирования об изменениях в нормативной базе ГИА. - Анкетирование родителей по уровню удовлетворенности качеством предоставляемых услуг по организации подготовки к ГИА. | Родители учащихся 9,11 кл. | ОО | Администрация ОО, классные руководители |
|  | 5. Методический Совет: - Организация работы с группой «Риск» по русскому языку и математике при подготовке к ГИА (все ОО). - Анализ результатов проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в ОО района (Жданова Н.А. - зам. начальника отдела образования). - Круглый стол «Методика проведения устного экзамена по русскому языку в 9 классе (говорение)». - Работа ММЦ на базе Новосергеевского района. | Методический Совет Учителя математики, русского языка | Отдел образования | Начальник отдела МО и ДО Руководители РМО учителей математики, русского языка Координационный Совет |
|  | 6. Работа с администрацией ОО: - Практический семинар руководителей ОО на базе МБОУ «Хортицкая СОШ» «Организация внутренней системы оценки качества образования». - Тематические выезды. Организация работы администрации ОО по повышению квалификации педагогов, качества преподавания русского языка и математики. | Руководители ОО Администрация ОО, учителя-предметники | МБОУ «Хортицкая СОШ» ОО | Начальник отдела образования, специалисты, методисты |
| Декабрь (промежуточный контроль) | 1. Аппаратное совещание: - О проведении полугодовых контрольных работ в ОО. - Результаты проведения полугодовых контрольных работ по русскому языку и математике в 4 классах. - Система тьюторского сопровождения учителей, имеющих стаж работы до трех лет, «условных» специалистов (заслушать начальника МО и ДО). | Специалисты, методисты | Отдел образования | Начальник отдела образования |
|  | 2. Нормативная база: - Аналитические справки по результатам полугодовых КР. - Приказ «По итогам полугодовых КР». |  | Отдел образования | Специалисты, методисты |
|  | 3. Работа с обучающимися: - Организация тьюторской подготовки силами педагогов-тьюторов высшей ква-лификационной категории, победителей приоритетного национального проекта «Образование» и т.д. по биологии, мате-матике, истории в очно-заочной школе «Спектр» (дополнительная подготовка к ОГЭ, ЕГЭ (еженедельно). - Консультационная работа. - ПКР по русскому языку и математике в 4-х, 5-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классах по текстам РЦРО. - Проведение итогового сочинения по русскому языку в 11 классах по допуску к ГИА. - МР по английскому, немецкому языкам в 7-9 классах, раздел «Аудирование», «Говорение». | 9,11 кл. 4-11 классы 11 классы 7-9 классы | Центр развития ОО ОО | Муниципальный организатор мониторинга Администрация ОО |
|  | 4. Совещание руководителей ОО: - Об итогах проведения мониторинговых мероприятий в первом полугодии 2018-2019 учебного года. Информация: - Результаты проведения полугодовых контрольных работ по русскому языку и математике в 4 классах. - Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и направление на региональный этап. | Руководители ОО | Отдел образования | Начальник отдела образования |
|  | 5. Методическая работа (Методический Совет): - Эффективное применение инновационных образовательных технологий и методик в практической деятельности учителя (Козырева Е.П. – зам. директора МБОУ «Хортицкая СОШ»). - Творческая мастерская педагога – обобщение опыта работы в ОО. - Работа ММЦ на базе Новосергеевского района. Открытый урок по русскому языку в 9 классе в МБОУ «Хортицкая СОШ». | Методический Совет Учителя русского языка | Отдел образования ОО | Начальник отдела МО и ДО Начальник отдела МО и ДО, методист |
| Январь (аналитический этап) | 1. Аппаратное совещание: - Выполнение учителями-предметниками рекомендаций по итогам анализа результатов мониторинга в первом полугодии (замечания, предложения). | Специалисты, методисты | Отдел образования | Начальник отдела образования |
|  | 2. Нормативная база: - Справки по контролю за деятельностью образовательных организаций по результатам комплексных проверок в части соблюдения нормативно-правовой базы, организации внутреннего мониторинга качества образования. | Специалисты, методисты | Отдел образования | Специалисты. методисты |
|  | 3.Работа с обучающимися: - Организация тьюторской подготовки силами педагогов-тьюторов высшей ква-лификационной категории, победителей приоритетного национального проекта «Образование» и т.д. по биологии, мате-матике, истории в очно-заочной школе «Спектр» (дополнительная подготовка к ОГЭ, ЕГЭ (еженедельно). - Консультационная работа. - Организация работы в каникулярное время по русскому языку, математике в ОО. - Организация работы каникулярных школ для детей группы «Риск» в МАОУ «Александровская СОШ», МАОУ «Жда-новская СОШ», МБОУ «Хортицкая СОШ», МБОУ «Добринская СОШ». - Организация обучения в школах дову-зовской подготовки для выпускников 9, 11 классов. | 9, 11 классы 9,11 классы 9,11 классы | «Центр развития» ОО | Муниципальный организатор мониторинга Администрация ОО, учителя-предметники Администрация ОО |
|  | 4. Работа с администрацией ОО: - Тематические выезды. Организация внутришкольного контроля за деятельностью педагогов по индивидуальным образовательным маршрутам с обучающимися группы «Риск», организация работы второй половины дня. Методическая работа: Открытый урок по математике в 11 классе (Ивашкова Н.В., МАОУ «Ждановская СОШ»). - Работа ММЦ на базе Новосергеевского района. | Администрация ОО Учителя математики | ОО ОО | Отдел образования Координационный Совет Начальник отдела МО и ДО, руководитель РМО |
| Февраль (аналитический этап, этап реализации) | 1.Совет отдела образования: - Организация внутреннего мониторинга в условиях внедрения ФГОС ООО («Добринская СОШ»). - Анализ результатов мониторинга по итогам контрольных мероприятий (предметы по выбору). |  | Отдел образования | Отдел МО и ДО Отдел образования |
|  | 2. Работа с родителями: - Зональное собрание родительской общественности «Организационные аспекты проведения ГИА в 2019 году. ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья». | Родители 9, 11 классов | ОО | Специалисты, методисты |
|  | 3.Совещание руководителей ОО: - Внедрение модели образовательной среды, способствующей повышению качества образования по иностранным языкам (руководитель РМО учителей иностранных языков). | Руководители ОО | Отдел образования | Начальник отдела образования, отдел МО и ДО |
|  | 4. Методическая работа: - Выпуск рекомендаций РМО «Приёмы работы с учащимися повышенной мотивации по подготовке к ГИА», «Организация работы с детьми группы «Риск» по ИОМ». - Работа ММЦ на базе Новосергеевского района. | РМО учителей русского языка, математики, физики | Отдел образования, ОО | Отдел МО и ДО, РМО Координационный Совет |
|  | 5. Работа с обучающимися: - Организация тьюторской подготовки силами педагогов-тьюторов высшей квалификационной категории, победителей приоритетного национального проекта «Образование» и т.д. по биологии, математике, истории в очно-заочной школе «Спектр» (дополнительная подготовка к ОГЭ, ЕГЭ (еженедельно). - Консультационная работа. - Проведение текущей работы (предметы по выбору ОГЭ, ЕГЭ) по текстам РЦРО в 9-х, 11-х классах (ВЫБОР-2019). - Проведение итогового сочинения для обучающихся 11-х классов, получивших незачет в декабре. | 9,11-е классы 9-е, 11-е классы 11 классы | Центр развития ОО ОО | Муниципальный организатор мониторинга |
|  | 6.Работа с администрацией ОО: - Тематические выезды. Контроль за проведением индивидуальных, групповых занятий, факультативных занятий, элективных курсов (МБОУ «Каликинская ООШ», МБОУ «Яфаровская ООШ», МБОУ «Добринская СОШ»). | Администрация ОО | ОО | методисты |
| Март (контрольно – коррекционный этап) | 1. Аппаратное совещание: - О проблемах преподавания по итогам работы «ВЫБОР-2019» в форме ЕГЭ, ОГЭ предметам социально-гуманитарного цикла. | Аппарат отдела образования | Отдел образования | Отдел образования |
|  | 2. Нормативная база: - Аналитические материалы по итогам мониторинга. - Приказы по организации пробных региональных экзаменов в 7, 8 классах. |  | Отдел образования | Специалисты, методисты |
|  | 3. Методическая работа: - Мастер-класс для обучающихся повышенной мотивации (профильный уровень) по математике 11 класс (МАОУ «Александровская СОШ» (учитель Новикова О.Г.). - Мастер-класс для обучающихся 11 классов по биологии (Фаткуллина М.А.). | Учителя-предметники | Отдел образования | Отдел образования Координационный Совет |
|  | 4. Работа с обучающимися: - Организация тьюторской подготовки силами педагогов-тьюторов высшей квалификационной категории, победителей приоритетного национального проекта «Образование» и т.д. по биологии, математике, истории в очно-заочной школе «Спектр» (дополнительная подготовка к ОГЭ, ЕГЭ (еженедельно). - Консультационная работа. - Организация работы в каникулярное время по русскому языку, математике в ОО. - Организация работы каникулярных школ для детей группы «Риск» в МАОУ «Александровская СОШ», МАОУ «Ждановская СОШ», МБОУ «Хортицкая СОШ», МБОУ «Добринская СОШ». - Организация обучения в школах довузовской подготовки для выпускников 9, 11 классов. - Пробный экзамен по математике в 11-х классах в форме ЕГЭ на базе Александровского ППЭ (базовый и профильный уровень). - Проведение пробных РЭ в 7-х, 8-х классах по русскому языку и математике. - Проведение пробных ОГЭ в 9-х классах по русскому языку и математике. - МР по английскому, немецкому языкам в 7-9 классах. - Оформление стендов «Подготовка к государственной итоговой аттестации». | 9.11 кл. 11 класс 7, 8 классы 9 классы 7-9 классы 11 классы | «Центр развития» | Муниципальный организатор мониторинга Администрация ОО, учителя-предметники, классные руководители, педагоги-психологи |
| Апрель-Май (контрольно- коррекционный этап) | 1. Аппаратное совещание: - Организация работы ППЭ для проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в 2019 году. - О результатах работы тьюторов с высокобалльниками. | Аппарат, руководители ОО | Отдел образования | Отдел образования |
|  | 2. Нормативная база: - Приказ «О результатах участия в пробном ОГЭ, ЕГЭ, РЭ по русскому языку и математике». - Приказы «О проведении ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ». |  |  | Отдел образования |
|  | 3. Совет отдела образования: - О предварительных результатах мониторинга. | Совет отдела образования | Отдел образования | Начальник отдела образования |
|  | 4. Совещание руководителей: - О работе с обучающимися группы «Риск» в школах с низкими образовательными результатами по итогам пробных ЕГЭ, ОГЭ. | Руководители ОО | Отдел образования | Отдел образования, администрация ОО |
|  | 5. Работа с обучающимися: - Проведение пробного ЕГЭ по русскому языку на базе ППЭ. - ВПР в 4,5,6,7,10,11 классах. - Муниципальный, региональный публичный зачёт по геометрии. - КР за год по русскому языку, математике в 7,8 классе. - Итоговая мониторинговая работа (раздел «Письмо») по английскому, немецкому языкам. - Итоговая мониторинговая работа (раздел «Чтение», «Аудирование», «Говорение») по английскому, немецкому языкам. - Проведение устного собеседования обучающихся 9-х классов по вопросам допуска к ГИА (собеседование – устная часть). | 11 классы 4,5,6,7,10,11 классы 8 классы 7,8 классы 7. 8, 9 классы 7,8,9 классы 9 классы | Александровский ППЭ-49 ОО ОО ОО ОО ОО ОО | Отдел образования, администрация ОО |
|  | 6. Методическая работа: - Обобщение этапов работы, выводы, составление рекомендаций, справок, отчётов. - Выпуск сборника: «Информационно-аналитические материалы по итогам работы системы образования Александровского района в 2018-2019 учебном году». | Учителя– предметники, специалисты, методисты | Отдел образования | Отдел образования Координационный Совет |
| Июнь (заключительный этап) | 1. Аппаратное совещание: - О результатах реализации мероприятий Мониторинга. | аппарат | Отдел образования | Муниципальный организатор мониторинга |
|  | 2. Совещание руководителей ОО: - Анализ работы за 2018-2019 учебный год и планирование работы на новый учебный год (МАОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Марксовская ООШ», МБОУ «Добринская СОШ»). | Руководители ОО | Отдел образования | Отдел образования, администрация ОО |
|  | 3. Нормативная база: - Сводный аналитический отчёт по итогам реализации мероприятий Мониторинга. - Приказы «Об итогах ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ». | Творческие группы в ОО, методисты и специалисты |  | Отдел образования |
|  | 4. Методическая работа: - Рекомендации для педагогов по итогам учебного года, выводы и предложения по участию в Мониторинге. - Размещение на сайте отдела образования аналитического отчёта об итогах реализации муниципального Мониторинга в 2018-2019 учебном году, информационно-аналитического сборника. | Руководители РМО учителей математики, русского языка, учителя-предметники | ОО | Отдел образования, администрация ОО Координационный Совет |

Приложение 2

к приказу отдела образования

администрации Александровского района

№ 153 от 31.08.2018 г.

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

по реализации муниципального мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях Александровского района в 2018-2019 учебном году

- Мокина Е.Л. – начальник отдела образования

- Жданова Н.А. – заместитель начальника отдела образования

- Мажаева Г.А. – главный специалист отдела образования, муниципальный организатор Мониторинга

- Кожемякина Н. В. – начальник отдела методического обеспечения и дистанционного обучения

- Семёнова Е.Н. – руководитель РМО учителей русского языка

- Машина Н.П. - руководитель РМО учителей математики

- Немытикова О.В. – заместитель директора по УВР МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»

Приложение 3 к приказу

отдела образования

от 31.08.2018г. № 153

Сводный график проведения контрольных срезов знаний обучающихся общеобразовательных организаций на 2018-2019 учебный год

| Дата | Предмет | Класс | Контрольные мероприятия | Сроки представления информации о проведении срезов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.09.2018 | Математика | 11 | Входная мониторинговая работа | 14.09.2018 |
| 12.09.2018 | Русский язык | 4, 7 | Входная мониторинговая работа | 19.09.2018 |
| 14.09.2018 | Русский язык | 5, 8 | Входная мониторинговая работа | 21.09.2018 |
| 17.09.2018 | Математика (90 мин.) | 10 | Входная мониторинговая работа | 24.09.2018 |
| 18.09.2018 | Математика | 4 | Входная мониторинговая работа | 25.09.2018 |
| 18.09.2018 | Математика (алгебра) | 7 | Входная мониторинговая работа | 25.09.2018 |
| 19.09.2018 | Русский язык | 11 | Входная мониторинговая работа | 24.09.2018 |
| 20.09.2018 | Математика | 5 | Входная мониторинговая работа | 27.09.2018 |
| 20.09.2018 | Математика (геометрия) | 8 | Входная мониторинговая работа | 27.09.2018 |
| 25.09.2018 | Русский язык (работа с текстом, 90 мин.) | 10 | Входная мониторинговая работа | 2.10.2018 |
| 26.09.2018 | Английский язык Немецкий язык | 7, 8, 9 | Входная мониторинговая работа раздел «Аудирование» | 03.10.2018 |
| 28.09.2018 | Английский язык Немецкий язык | 7, 8, 9 | Входная мониторинговая работа раздел «Говорение» | 03.10.2018 |
| 3.10.2018 | Русский язык | 9 | Входная мониторинговая работа | 17.10.2018 |
| 16.10.2018 | География | 7 | НИКО | Планируются Рособрнадзором |
| 17.10.2018 | Математика | 9 | Входная мониторинговая работа | 31.10.2018 |
| 18.10.2018 | География | 10 | НИКО | Планируются Рособрнадзором |
| 18-20.10.2018 | Русский язык | 9 | Пробное устное собеседование | 30.10.2018 |
| 23.10.2018 | Английский язык Немецкий язык | 7, 8, 9 | Мониторинговая работа раздел «Письмо» | 2.11.2018 |
| 24.10.2018 | Математика | 11 | Мониторинговая работа | 29.10.2018 |
| 25.10.2018 | Английский язык Немецкий язык | 7, 8, 9 | Мониторинговая работа раздел «Чтение» | 2.11.2018 |
| 15.11.2018 | Русский язык | 11 | Пробное сочинение | 21.11.2018 |
| 4.12.2018 | Математика | 9 | Контрольная работа за 1 полугодие | 18.12.2018 |
| 5.12.2018 | Русский язык | 11 | Итоговое сочинение | 12.12.2018 |
| 10.12.2018 | Английский язык Немецкий язык | 7, 8,9 | Мониторинговая работа раздел «Аудирование» | 20.12.2018 |
| 11.12.2018 | Математика (базовый уровень) | 11 | Контрольная работа за 1 полугодие | 14.12.2018 |
| 12.12.2018 | Английский язык Немецкий язык | 7, 8, 9 | Мониторинговая работа раздел «Говорение» | 20.12.2018 |
| 13.12.2018 | Математика | 4, 7 | Контрольная работа за 1 полугодие | 20,12.2018 |
| 13.12.2018 | Математика | 10 (90 мин.) | Контрольная работа за 1 полугодие | 20.12.2018 |
| 14.12.2018 | Русский язык | 5, 8 | Контрольная работа за 1 полугодие | 21.12.2018 |
| 18.12.2018 | Математика (профильный уровень) | 11 | Контрольная работа за 1 полугодие | 25.12.2018 |
| 19.12.2018 | Математика | 5 | Контрольная работа за 1 полугодие | 26.12.2018 |
| 19.12.2018 | Математика | 8 (90 мин.) | Контрольная работа за 1 полугодие | 26.12.2018 |
| 20.12.2018 | Русский язык | 9 | Контрольная работа за 1 полугодие | 31.12.2018 |
| 21.12,2018 | Русский язык | 4,7 | Контрольная работа за 1 полугодие | 28.12.2018 |
| 21.12.2018 | Русский язык | 10 (90 мин.) | Контрольная работа за 1 полугодие | 28.12.2018 |
| 25.12.2018 | Русский язык | 11 | Контрольная работа за 1 полугодие | 28.12.2018 |
| 21-26.01.2019 | Предметы по выбору ЕГЭ | 11 | Текущая контрольная работа | 22.02.2019 |
| 13.02.2019 | Русский язык | 9 | Устное собеседование | 20.02.2019 |
| 18-22.02.2019 | Предметы по выбору ОГЭ | 9 | Текущая контрольная работа | 22.02.2019 |
| 4.03.2019 | Английский язык Немецкий язык | 7, 8, 9 | Мониторинговая работа раздел «Письмо» | 12.03.2019 |
| 5.03.2019 | Математика | 9 | Пробный экзамен в форме ОГЭ | 19.03.2019 |
| 19,03.2019 | Русский язык | 9 | Пробный экзамен в форме ОГЭ | 1.04.2019 |
| 20.03.2019 | Математика (базовый уровень) | 11 | Пробный экзамен в форме ЕГЭ | 25.03.2019 |
| 22.03.2019 | Английский язык Немецкий язык | 7, 8,9 | Мониторинговая работа раздел «Чтение» | 29.03.2019 |
| 4.04.2018 | Математика (профильный уровень) | 11 | Пробный экзамен в форме ЕГЭ | 11.04.2019 |
| 9.04.2019 | Русский язык | 11 | Пробный экзамен в форме ЕГЭ | 15.04.2019 |
| апрель | Физкультура | 6,10 | НИКО | Планируются Рособрнадзором |
| апрель, май | Планируются Рособрнадзором | 4, 5, 6, 7, 8, 10,11 | ВПР | Планируются Рособрнадзором |
| 13-18.05.2019 | Геометрия | 7, 8 | Муниципальный, региональный публичный зачет | 27.05.2019 |
| 14.05.2019 | Русский язык | 7 | Контрольная работа за год | 21.05.2019 |
| 14.05.2019 | Математика | 8 | Контрольная работа за год | 21.05.2019 |
| 15.05.2019 | Английский язык Немецкий язык | 7, 8,9 | Итоговая мониторинговая работа раздел «Письмо» | 21.05.2019 |
| 16.05.2019 | Математика | 7 | Контрольная работа за год | 23.05.2019 |
| 16.05.2019 | Русский язык | 8 | Контрольная работа за год | 23.05.2019 |
| 17.05.2019 | Английский язык Немецкий язык | 7, 8, 9 | Итоговая мониторинговая работа раздел «Чтение» | 23.05.2019 |
| 20.05.2019 | Английский язык Немецкий язык | 7, 8, 9 | Итоговая мониторинговая работа раздел «Аудирование» | 27.05.2019 |
| 21.05.2019 | Русский язык | 10 (90 мин.) | Контрольная работа за год | 28.05.2019 |
| 22.05.2019 | Английский язык Немецкий язык | 7, 8,9 | Итоговая мониторинговая работа раздел «Говорение» | 30.05.2019 |
| 23.05.2019 | Математика | 10 (90 мин.) | Контрольная работа за год | 30.05.2019 |

1. Работы по русскому языку и математике в 9, 11 классах – на пунктах проведения работ.

2. Работы 9 класса – через РИС ООДОО.

3. Работы 10, 11 классов – с критериальным оцениванием.

4. 4, 5, 7, 8, 10 классы – в своих общеобразовательных организациях по единым текстам